## ТЗ_SMS
ТЗ №1: Подтверждение списания бонусов по SMS (smsc.kz)
Цель | При списании бонусов на кассе операция подтверждается OTP-кодом, отправленным клиенту по SMS через smsc.kz.
Функциональные требования
Генерация OTP (6 цифр) при попытке списания бонусов
Отправка OTP через smsc.kz
Ввод кода кассиром в РМК
Проверки: TTL 120 сек, 3 попытки, ограничение повторной отправки
Успех — списание разрешено, ошибка — отказ
Логирование отправок и подтверждений
Настройки интеграции: логин/токен/sender/таймауты
Этап | Часы
Анализ текущей логики РМК и бонусов | 3
Изучение и проверка API smsc.kz | 5
Проектирование OTP-процесса | 3
Разработка в 1С (РМК + проверки + формы) | 8
Интеграция smsc.kz (запросы/ошибки/ретраи) | 6
Настройки и права | 2
Журналирование | 3
Тестирование + исправления | 6
Документация и сдача | 2
Итого

## ТЗ_WhatsApp
ТЗ №2: Подтверждение списания бонусов по WhatsApp (GreenAPI)
Цель | При списании бонусов на кассе операция подтверждается OTP-кодом, отправленным клиенту в WhatsApp через GreenAPI.
Функциональные требования
Генерация OTP при списании бонусов
Отправка OTP через GreenAPI
Ввод и проверка OTP в РМК
Ограничения: TTL, число попыток, повторная отправка
Логирование статусов отправки и результата подтверждения
Настройки GreenAPI: instanceId, token, endpoint, таймауты
Этап | Часы
Анализ процесса РМК/бонусов | 3
Изучение GreenAPI и тестовые вызовы | 6
Проектирование OTP для WA | 3
Разработка в 1С (формы/проверки/блокировки) | 8
Интеграция GreenAPI (отправка/обработка ошибок) | 7
Настройки и безопасность токенов | 3
Логирование и диагностика | 3
Тестирование + стабилизация | 7
Документация и передача | 2
Итого

## Свод
Сводная оценка
Канал | Часы
SMS (smsc.kz)
WhatsApp (GreenAPI)
Общая сумма
Экономия при совместной реализации | 8-12 часов